## Instructions
Outil d’évaluation des risques – Exploitation, violence, atteintes et harcèlement sexuels
Date de publication : juillet 2022 (mise à jour en mars 2023)
L’évaluation des risques d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels au niveau de la subvention devrait être effectuée au cours du dialogue avec le pays, à l’issue de la définition du contenu des interventions à proposer pour le financement ; cette évaluation peut également être réalisée pendant la mise en œuvre de la subvention, dans un contexte participatif et inclusif auquel sont intégrés des représentants des principaux bénéficiaires des programmes. Si l’outil d’évaluation des risques est soumis à l’étape de la demande de financement (annexe facultative pour le cycle d’allocation 2023-2025), on s’attend à ce que, pendant l’établissement de la subvention, les récipiendaires principaux (RP) assurent le suivi de toute mesure d’atténuation proposée et confirment la pertinence de son contenu, notamment des calendriers et des maîtres d’œuvre. Si l’évaluation des risques d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels est présentée sous forme d’annexe facultative, elle doit être revue et mise à jour chaque année pour garantir que tout changement apporté au programme et aux mesures d’atténuation est pris en compte ; si aucune mise à jour annuelle n’est présentée, le Secrétariat partira du principe que la version précédente de l’évaluation des risques est toujours valide.
Veuillez indiquer les renseignements ci-dessous dans les colonnes appropriées de l’outil d’évaluation des risques.
Étape 1 : | Dans la colonne A, énumérez les principaux bénéficiaires liés aux interventions du programme. Fournissez autant de détails que possible.
(P. ex. personnes vivant avec le VIH, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, adolescentes et jeunes femmes, patients atteints de tuberculose, travailleurs du sexe, personnes transgenres, Autochtones, adolescentes et jeunes femmes réfugiées, hommes déplacés à l’intérieur de leur pays ayant des rapports sexuels avec des hommes, enfants non accompagnés dans des camps de réfugiés.)
Étape 2 : | Dans la colonne B, énumérez les interventions prioritaires ciblant les bénéficiaires, y compris l’offre de biens ou de services.
Étape 3 : | Dans la colonne C, indiquez les risques d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels auxquels chaque groupe de parties prenantes peut faire face dans le contexte des activités du programme.
Étape 4 : | Dans la colonne D, décrivez les mesures déjà en place pour atténuer le risque d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels.
Étape 5 : | Dans la colonne E, évaluez la probabilité que le risque se concrétise et, dans la colonne F, évaluez la gravité de l’impact si le risque se concrétise (en tenant compte des mesures d’atténuation déjà en place). Le risque de préjudice sera calculé automatiquement dans la colonne G.
Pour chaque risque relevé par groupe de parties prenantes, évaluez la probabilité de concrétisation des risques et la gravité des conséquences, en tenant compte de ce qui suit :
Probabilité – quelle est la probabilité que ce risque se produise ?
De 50 à 75 % de probabilité que l’événement porteur de risque se produise au cours des 12 prochains mois (très probable)
De 25 à 50 % de probabilité que l’événement porteur de risque se produise au cours des 12 prochains mois (probable)
Moins de 25 % de probabilité que l’événement porteur de risque se produise au cours des 12 prochains mois (peu probable)
Gravité – dans quelle mesure la gravité potentielle de l’impact sur les victimes ou les survivants et sur le programme peut-elle nuire à l’atteinte des résultats escomptés ? (Veuillez tenir compte de l’impact potentiel sur le plan des décès, des grossesses non désirées, des blessures physiques ou des menaces non physiques et de la maltraitance envers les membres de la population, y compris les victimes, les témoins et les enfants nés à la suite d’actes d’exploitation ou de violence sexuelles, des menaces psychologiques et de la maltraitance, des pertes d’emploi, de la stigmatisation, etc.)
Majeur
Modéré
Mineur
Évaluation du risque
Impact
Probabilité |  | Probabilité | Mineur | Modéré | Majeur
Très probable |  | Très probable | Moyen | Élevé | Élevé
Probable |  | Probable | Faible | Moyen | Élevé
Peu probable |  | Peu probable | Faible | Moyen | Moyen
Étape 6 : Atténuer | Dans la colonne H, définissez les mesures ou les actions supplémentaires d’atténuation des risques établies par partie prenante. Dans les colonnes I et J, définissez et affectez les entités responsables de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et indiquez le calendrier prévu pour leur mise en œuvre.
Veuillez noter que les fonds de la subvention ne peuvent pas servir à financer des mesures d’atténuation visant à renforcer les capacités des maîtres d’œuvre ou des fournisseurs de services en matière de protection contre l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels ; si aucune autre source de financement n’est disponible, les RP peuvent demander des ressources supplémentaires en présentant un plan de renforcement des capacités. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la note d’orientation sur la protection contre l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels ou écrire à PCU@theglobalfund.org.
Étape 7 : Atténuation – activités de sensibilisation communautaire | Dans la colonne K, proposez des mesures d’atténuation liées aux activités de sensibilisation communautaire à l’exploitation, à la violence, aux atteintes et au harcèlement sexuels ciblant les bénéficiaires. Dans les colonnes L et M, définissez et affectez les entités responsables de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et indiquez le calendrier prévu pour leur mise en œuvre.
Étape 8 : | Dans la colonne N, l’instance de coordination nationale (ICN) doit approuver l’évaluation des risques pour confirmer que le processus a été participatif et inclusif et qu’elle assurera le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation ; le RP est responsable de la mise en œuvre des mesures d’atténuation.
Étape 9 : | Dans la colonne O, « Commentaires », veuillez préciser le processus mis en œuvre pour réaliser l’évaluation des risques, en décrivant les groupes et les parties prenantes qui participent à la définition des risques liés à l’exploitation, à la violence, aux atteintes et au harcèlement sexuels et des mesures d’atténuation.
Étape 10 : | Fournissez des informations contextuelles dans l’onglet « Additional_information ».

## risk_assessment_tool (hidden)
GRANT LEVEL SEXUAL EXPLOITATION, ABUSE AND HARASSMENT (SEAH) RISK ASSESSMENT AND MITIGATION TOOL - EXAMPLE
GRANT : FCT-M-YOU
Date of initial risk assessment and regular updates of the assessment – 23.2.2023, annual updates
Date of update
| PSEAH contextual information (if any), including details on what partners are doing | Eg: UNICEF is part of the CCM and has a referral network for victim support
Intervention - please only list the interventions including the provision of good or services | Beneficiairies | Describe the risks per intervention and by beneficiary group | Risk of harm Low Medium High | Risk Mitigation Actions/measures | Entity in charge for the mitigation measure to be in place | Expected timeline for the measure to be in place (please clarify whether it is already in place) | SEAH community awareness activities aimed at beneficiaries – please state what | Entity in charge for the mitigation measure to be in place | Expected timeline for the measure to be in place (please clarify whether it is already in place) | Comments | signed off by:
Risk Assessment Examples
LLINs distribution | indigenous people | Women and children alone at home during LLIN distribution may be at risk of SEAH by service providers | high | Ensure distribution groups/teams are composed of women and men, of at least 3 people | PR, by start of service provision |  | Targeted malaria prevention campaign including awareness of SEAH and reporting channels | Sub recipient n. 2, by Q5 |  | n/a
|  | Women and children alone at home during LLIN distribution may be at risk of SEAH by service providers | high | Ensure that service provider staff is aware of the Code of Conduct and has been trained on SEAH | SR n. 2, by Q3 |  | n/a | n/a |  | n/a
Intervention: RSSH – lab systems - Information systems and integrated specimen transport networks
| Lab system and staff | Lab staff receiving TA and training might be at risk of SEAH by service providers | Low | no mitigation measures are planned | n/a |  | n/a | n/a
Intervention -HIV prevention - behavioural change program
| MSM | MSM participating in events or training might be at risk of SEAH by service providers | Medium | Ensure service provider staff is aware of code of conduct and has knowledge of PSEAH | PR, by Q1 |  | Communication material and training on SEAH and reporting mechanism | SR n.2, by Q2
Intervention: RSSH-CSS- Institutional capacity building, planning and leadership development
| People Living with HIV | PLWH might be at risk of SEAH to get access to training or other benefits designed to strengthen their capacities and abilities | high | Approval of training participation subject to the review by a committee | SR n.2, by the starting of the grant |  | Communication material and training on SEAH and reporting mechanism | PR, by Q3

## Risk Assessment Tool
Outil d’évaluation des risques – Exploitation, violence, atteintes et harcèlement sexuels
| Instructions | Les exemples se trouvent dans les cellules grises. |  |  |  | Veuillez remplir toutes les cellules bleues.
Pays et composantes |  | Ficticia, paludisme, VIH
Noms des SUBVENTIONS (si disponibles) |  | FCT-M-YOU, FCT-H-VIV
Date de début des subventions |  | 01/01/2022
Date de la première évaluation des risques |  | 23/02/2021 pour le paludisme et 20/02/2021 pour le VIH
Date de l’évaluation pendant l’établissement de la subvention (le cas échéant) |  | 23/11/2021 pour le paludisme et 25/11/2021 pour le VIH
Date de la dernière mise à jour |  | 23/11/2021 pour le paludisme et 25/11/2021 pour le VIH
Informations contextuelles concernant la protection contre l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels (le cas échéant), y compris les circonstances pertinentes dans le pays (p. ex. contexte humanitaire) qui pourraient accroître la vulnérabilité à l’exploitation, à la violence, aux atteintes et au harcèlement sexuels, les points forts ou les points faibles des systèmes locaux de protection sociale et de protection de l’enfance, l’existence ou l’absence de services locaux d’aide aux victimes et aux survivants, et des détails sur les actions des partenaires relativement à la protection contre l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels. |  | P. ex. l’UNICEF fait partie de l’ICN et dispose d’un réseau d’aiguillage d’aide aux victimes vers les ressources publiques et privées locales existantes. P. ex. Les récentes inondations ont provoqué une crise humanitaire sans précédent et la migration de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays dans les domaines du programme. La nécessité de recruter rapidement des agents communautaires peut amener les maîtres d’œuvre à prendre des raccourcis sans vérifier les antécédents ou sans offrir de formation sur la protection contre l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels.
Bénéficiaires Veuillez décrire les bénéficiaires de votre programme (p. ex. personnes vivant avec le VIH, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, adolescentes et jeunes femmes, patients atteints de tuberculose, travailleurs du sexe, personnes | Interventions Veuillez énumérer les interventions prioritaires ciblant les bénéficiaires, y compris l’offre de biens ou de services. | Description des risques par intervention et par groupe de bénéficiaires | Description des mesures d’atténuation déjà en place | Probabilité de concrétisation du risque | Impact si le risque se concrétise | Risque de préjudice (probabilité plus impact) Faible Moyen Élevé | Mesures ou actions supplémentaires d’atténuation des risques | Entité responsable de la mesure d’atténuation | Délai prévu pour la mise en place de la mesure | Activités de sensibilisation communautaire à l’exploitation, à la violence, aux atteintes et au harcèlement sexuels destinées aux bénéficiaires (veuillez préciser) | Entité responsable 1 de la mise en place de la mesure d’atténuation | Délai prévu 1 pour la mise en place de la mesure | Approuvé par L’ICN doit donner son approbation et assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation ; le RP est responsable de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. | Commentaires Veuillez préciser le processus mis en œuvre pour réaliser l’évaluation des risques, en décrivant les groupes et les parties prenantes qui participent à la définition des risques liés à l’exploitation, à la violence, aux atteintes et au harc
Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays | Distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide | Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables en raison de leur statut de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Si des femmes ou des enfants sont seuls au domicile pendant la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide, ils peuvent être exposés à un risque d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels de la part des fournisseurs de services. | s.o. | Probable | Majeur | #NAME? | S’assurer que les équipes ou les groupes chargés de la distribution sont composés d’au moins deux ou trois personnes, femmes et hommes. | RP paludisme | Début de la prestation de services | Campagne ciblée de prévention du paludisme, y compris la sensibilisation à l’exploitation, à la violence, aux atteintes et au harcèlement sexuels et aux canaux de signalement | Sous-récipiendaire (SR) paludisme no 1 | T1 2023 | Président, vice-président ou représentant nommé de l’ICN | Des représentants des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ont participé au processus de consultation.
|  |  |  | Probable | Majeur | #NAME? | S’assurer que le personnel du fournisseur de services travaillant avec les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays connaît le code de conduite et a été formé dans le domaine de l’exploitation, de la violence, des atteintes et du harcèlement sexuels. | RP paludisme | Au moment de la formation de base
Enfants et adolescents | Tuberculose – demande de décaissement et Tuberculose – populations clés et vulnérables – enfants et adolescents | Les enfants et les adolescents peuvent être exposés à un risque d’exploitation ou de violence sexuelles de la part des fournisseurs de services (personnel de santé ou agents communautaires) pendant le dépistage et le traitement. | s.o. | Probable | Majeur | #NAME? | Veiller à ce que les enfants et les adolescents soient toujours accompagnés d’un parent ou d’un tuteur pendant les tests, le dépistage et le traitement. | SR tuberculose no 2 | T3 2022 | Campagne de sensibilisation à l’exploitation, à la violence, aux atteintes et au harcèlement sexuels adaptée à l’âge destinée aux enfants et aux adolescents bénéficiaires et à leurs parents ou tuteurs | SR tuberculose no 3 | T4 2022 | Président, vice-président ou représentant nommé de l’ICN | Des représentants de patients atteints de tuberculose ont participé au processus de consultation.
|  |  |  | Probable | Majeur | #NAME? | S’assurer que le personnel du fournisseur de services travaillant avec des enfants et des adolescents a été autorisé à exercer au moment de son recrutement, connaît le code de conduite et a été formé dans le domaine de l’exploitation, de la violence, des atteintes et du harcèlement sexuels. | SR tuberculose no 2 | Au moment du recrutement et de l’orientation
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes | Communication sur la prévention du VIH : création d’informations et de demandes pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – programme de changement des comportements | Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui participent à des activités ou à des formations pourraient être exposés à un risque d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels de la part des fournisseurs de services. | Le personnel du fournisseur de services connaît le code de conduite et possède des connaissances en matière de protection contre l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels. | Peu probable | Modéré | #NAME? |  | RP VIH | T1 2022 | Documents de communication et formation sur l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels et le mécanisme de signalement | SR VIH no 2 | T2 2022 | Président, vice-président ou représentant nommé de l’ICN | Des représentants d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont participé au processus de consultation.
Personnes vivant avec le VIH | Systèmes résistants et pérennes pour la santé – renforcement des systèmes communautaires – renforcement des capacités institutionnelles, planification et développement du leadership | Les personnes vivant avec le VIH pourraient être exposées à un risque d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels pour accéder à la formation ou à d’autres avantages conçus pour renforcer leurs capacités et leurs aptitudes. | s.o. | Probable | Majeur | #NAME? | Approbation de la participation à la formation assujettie à l’examen d’un comité | SR VIH no 2 | T1 2022 | Documents de communication et formation sur l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels et le mécanisme de signalement | RP VIH | T3 2022 | Président, vice-président ou représentant nommé de l’ICN | Des représentants de personnes vivant avec le VIH ont participé au processus de consultation.
Adolescentes et jeunes femmes dans des contextes où l’incidence du VIH est élevée | Interventions de protection sociale | Les adolescentes et les jeunes femmes pourraient être exposées à un risque d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels pour accéder à des programmes de versements en espèces conçus pour encourager la fréquentation scolaire. | Il existe un processus clair d’allocation des prestations. | Probable | Majeur | #NAME? | La décision est prise par un comité et l’argent est distribué à l’école pendant les cours. | SR VIH no 4 | T2 2022 | Documents de communication et formation sur l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement sexuels et le mécanisme de signalement pour tous les bénéficiaires du programme | RP VIH no 2 | T3 2022 | Président, vice-président ou représentant nommé de l’ICN | Des représentants d’adolescentes et de jeunes femmes ont participé au processus de consultation.
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Please select Probabilité & Impact
Note on O14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Veuillez préciser le processus mis en œuvre pour réaliser l’évaluation des risques, en décrivant les groupes et les parties prenantes qui participent à la définition des risques liés à l’exploitation, à la violence, aux atteintes et au harcèlement sexuels et des mesures d’atténuation.

## Additional_information
Outil d’évaluation des risques – Exploitation, violence, atteintes et harcèlement sexuels
| Instructions | Les exemples se trouvent dans les cellules grises. | Veuillez remplir toutes les cellules bleues.
FCT-M-YOU, FCT-H-VIV
Pays et composantes |  | Ficticia, paludisme, VIH
Noms des SUBVENTIONS (si disponibles) |  | FCT-M-YOU, FCT-H-VIV
Date de début des subventions |  | 01/01/2022
Date de la première évaluation des risques |  | 23/02/2021 pour le paludisme et 20/02/2021 pour le VIH
Date de l’évaluation pendant l’établissement de la subvention (le cas échéant) |  | 23/11/2021 pour le paludisme et 25/11/2021 pour le VIH
Date de la dernière mise à jour |  | 23/11/2021 pour le paludisme et 25/11/2021 pour le VIH
Veuillez décrire le processus mis en œuvre pour remplir l’outil d’évaluation des risques. |  | L’ICN a organisé des consultations avec la société civile pour approuver les interventions proposées pour la nouvelle demande de financement. Des représentants des populations clés, des communautés vulnérables et des personnes touchées par les maladies ont participé au processus. Le groupe a été divisé en quatre groupes hétérogènes. On a demandé à chacun d’émettre des commentaires sur les différentes interventions. Un représentant de chaque groupe a ensuite transmis les commentaires formulés lors de la séance plénière. Tous les participants ont voté à l’unanimité en faveur des scénarios privilégiés relativement au risque et aux mesures d’atténuation, puis la liste de contrôle a été remplie.
Veuillez décrire les difficultés rencontrées au cours de ce processus. |  | Il a été difficile d’établir la méthodologie et de trouver les personnes qui pourraient faciliter ce processus.
Veuillez décrire les enseignements tirés. |  | Les communautés et les populations clés sont conscientes des risques et ont des idées de solutions possibles.
Veuillez confirmer que des systèmes communautaires de communication de l’information sont en place. |  | Les bénéficiaires disposent de plusieurs canaux confidentiels de signalement d’actes d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels, notamment des mécanismes de signalement ou des référents communautaires. Ils peuvent aussi s’adresser directement au SR ou au RP. Les bénéficiaires peuvent faire les signalements par écrit ou verbalement (indépendamment du degré d’alphabétisation) et dans leur langue locale.
Domaines d’amélioration et suggestions à l’intention du Secrétariat du Fonds mondial.
Autres commentaires.

## To be hidden (hidden)
Low
Medium
High